## Final_push
IRS-based iTOP Readout | GSV/MZA/BK
Schedule to Completion
Updated 16-SEP-2013 | 2012-07-09 | 2013-09-09 | 2013-09-16 | 2013-09-23 | 2013-09-30 | 2013-10-07 | 2013-10-14 | 2013-10-21 | 2013-10-28 | 2013-11-04 | 2013-11-11 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-16 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | 2014-01-06 | 2014-01-13 | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24
Item
Meetings, etc.
Mini-Review [Dec 6,7]
Director's Review
CRT & Beam Test Windows
CRT stand assembly & counter setup
Commish Fuji CRT (DAQ, tracking)
IRS3B/C-based Gen-2 Board Stack | bar: 2013-11-04
Integration / Test | bar: 2013-10-21 to 2013-10-28
SCROD A3 | Ready | bar: 2013-09-30
Fab/Assy | bar: 2013-09-16 to 2013-09-23
Carrier 02, Rev. C | Ready | bar: 2013-09-09 to 2013-09-16
Carrier 13, Rev. C | Ready | bar: 2013-09-09; 2013-10-14
Design | bar: 2013-09-09; 2013-09-23 to 2013-09-30
Fab/Assy | bar: 2013-09-09; 2013-09-30 to 2013-10-07
Interconnect, Rev. C | Ready | bar: 2013-09-09 to 2013-09-16
HV. Rev. A | Ready | bar: 2013-09-16
Front-board, Rev A0 | Ready | bar: 2013-10-14
Design | bar: 2013-09-16 to 2013-09-23
Fab/Assy | bar: 2013-09-30 to 2013-10-07
Interposer (HV-A & Carrier Rev C <--> Front A0) | Ready | bar: 2013-10-21
Design | bar: 2013-09-16 to 2013-09-30
Fab/Assy | bar: 2013-10-07 to 2013-10-14
Thermo-mechanics | Ready | bar: 2013-10-21
Design | bar: 2013-09-16 to 2013-09-30
Fab/Assy | bar: 2013-09-30 to 2013-10-14
Pre-Production Board Stack | bar: 2014-01-27
Integration / Test | bar: 2014-01-06 to 2014-01-20
IRSX
IRSX Design Review (27-SEP-2013) | Design | bar: 2013-09-16 to 2013-09-23
Fabrication | bar: 2013-09-30 to 2013-12-16
Evaluation | bar: 2013-12-23 to 2013-12-30
Interconnect, Rev. D | Ready | bar: 2013-11-04
Design | bar: 2013-10-07 to 2013-10-14
Fabrication | bar: 2013-10-21 to 2013-10-28
2-stage amp prototype | Ready | bar: 2013-09-30
Fabrication | bar: 2013-09-16
Evaluation | bar: 2013-09-23
Final FPGA Evaluation | Trade study | bar: 2013-09-16
Review | bar: 2013-09-23 to 2013-10-14
Carrier 02, Rev. D | Ready | bar: 2013-12-30
Design | bar: 2013-11-04 to 2013-11-25
Fab/Assy | bar: 2013-12-02 to 2013-12-09
Carrier 13, Rev. D | Ready
Design | bar: 2013-09-09; 2013-11-04 to 2013-11-25; 2013-12-30
Fab/Assy | bar: 2013-09-09; 2013-12-02 to 2013-12-09
Evaluation | bar: 2013-09-09; 2013-12-16 to 2013-12-23
SCROD Rev B | Ready | bar: 2013-12-23
Design | bar: 2013-10-21 to 2013-12-09
Fab/Assy | bar: 2013-12-09 to 2013-12-16
Thermo-mechanics | Ready | bar: 2013-12-23
Design | bar: 2013-10-28 to 2013-11-18
Fab/Assy | bar: 2013-11-25 to 2013-12-16
| 2012-07-09 | 2013-09-09 | 2013-09-16 | 2013-09-23 | 2013-09-30 | 2013-10-07 | 2013-10-14 | 2013-10-21 | 2013-10-28 | 2013-11-04 | 2013-11-11 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-16 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | 2014-01-06 | 2014-01-13 | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24