## Task_Table1
WBS | Name | Start_Date | Finish_Date | Resource_Names | Cost
1 | US Belle II | 2011-02-28 08:00 | 2015-09-30 17:00 |  | -151.166
1.1 | Funding Milestones | 2011-07-01 08:00 | 2014-10-01 17:00 |  | -12600000
1.1.1 | CD-1 or equivalemt | 2011-10-31 08:00 | 2011-10-31 08:00 |  | 0
1.1.2 | CD2/3a or equivalent | 2012-07-06 17:00 | 2012-07-06 17:00 |  | 0
1.1.3 | CD3 or equivalent | 2012-12-21 17:00 | 2012-12-21 17:00 |  | 0
1.1.4 | DOE Funding | 2011-07-01 08:00 | 2014-10-01 17:00 |  | -10900000
1.1.4.1 | DOE Funding - FY11 | 2011-07-01 08:00 | 2011-07-01 08:00 | DOE[0] | 0
1.1.4.2 | DOE Funding - FY12 | 2011-10-31 08:00 | 2011-10-31 17:00 | DOE[600,000] | -600000
1.1.4.3 | DOE Funding - FY13 (3a) | 2012-10-01 08:00 | 2012-10-01 17:00 | DOE[1,000,000] | -1000000
1.1.4.4 | DOE Funding - FY13 (3b) | 2012-12-24 08:00 | 2012-12-24 17:00 | DOE[4,500,000] | -4500000
1.1.4.5 | DOE Funding - FY14 | 2013-10-01 08:00 | 2013-10-01 17:00 | DOE[4,250,000] | -4250000
1.1.4.6 | DOE Funding - FY15 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-01 17:00 | DOE[550,000] | -550000
1.1.5 | Nichibei Funding | 2011-07-01 08:00 | 2014-07-01 08:00 |  | -1700000
1.1.5.1 | Nichibei Funding - JFY11 | 2011-07-01 08:00 | 2011-07-01 17:00 | Nichibei[850,000] | -850000
1.1.5.2 | Nichibei Funding - JFY12 | 2012-07-02 08:00 | 2012-07-02 17:00 | Nichibei[850,000] | -850000
1.1.5.3 | Nichibei Funding - JFY13 | 2013-07-01 08:00 | 2013-07-01 08:00 | Nichibei[0] | 0
1.1.5.4 | Nichibei Funding - JFY14 | 2014-07-01 08:00 | 2014-07-01 08:00 | Nichibei[0] | 0
1.2 | Belle II | 2011-02-28 08:00 | 2015-09-30 17:00 |  | 10019848.834
1.2.1 | Project Management | 2011-07-01 08:00 | 2015-09-30 17:00 |  | 871635.762
1.2.1.1 | Project Management | 2011-07-01 08:00 | 2015-09-30 17:00 |  | 589562.67
1.2.1.1.1 | Project Management FY11 | 2011-07-01 08:00 | 2011-09-30 17:00 | Fast_PDM[10%],Asner_PDM[30%],Travel_PDM[1] | 1.15
1.2.1.1.2 | Project Management FY12 | 2011-10-03 08:00 | 2012-09-28 17:00 | Fast_PDM[5%],Asner_PDM[10%],FastJames E[25%],Travel[15,000],AsnerDavid M[20%] | 209841.36
1.2.1.1.3 | Project Management FY13 | 2012-10-01 08:00 | 2013-09-30 17:00 | FastJames E[15%],AsnerDavid M[10%],Travel[20,000] | 130406.72
1.2.1.1.4 | Project Management FY14 | 2013-10-01 08:00 | 2014-09-30 17:00 | FastJames E[15%],AsnerDavid M[10%],Travel[15,000] | 124656.72
1.2.1.1.5 | Project Management FY15 | 2014-10-01 08:00 | 2015-09-30 17:00 | FastJames E[15%],AsnerDavid M[10%],Travel[15,000] | 124656.72
1.2.1.2 | Project Support | 2011-07-01 08:00 | 2015-09-30 17:00 |  | 225096.088
1.2.1.2.1 | Project Controls FY11 | 2011-07-01 08:00 | 2011-09-30 17:00 | Bampton_PDM[10%],Admin_PDM[10%] | 0
1.2.1.2.2 | Project Controls FY12 | 2011-10-03 08:00 | 2012-09-28 17:00 | BamptonAngus C[10%],Admin[10%] | 56112.16
1.2.1.2.3 | Project Controls FY13 | 2012-10-01 08:00 | 2013-09-30 17:00 | BamptonAngus C[10%],Admin[10%] | 56327.976
1.2.1.2.4 | Project Controls FY14 | 2013-10-01 08:00 | 2014-09-30 17:00 | BamptonAngus C[10%],Admin[10%] | 56327.976
1.2.1.2.5 | Project Controls FY15 | 2014-10-01 08:00 | 2015-09-30 17:00 | BamptonAngus C[10%],Admin[10%] | 56327.976
1.2.1.3 | ES&H | 2011-07-01 08:00 | 2015-09-30 17:00 |  | 34186.2024
1.2.1.3.1 | ES&H Support FY11 | 2011-07-01 08:00 | 2011-09-30 17:00 |  | 0
1.2.1.3.2 | ES&H Support FY12 | 2011-10-03 08:00 | 2012-09-28 17:00 | TechOps-B[3%] | 8521.968
1.2.1.3.3 | ES&H Support FY13 | 2012-10-01 08:00 | 2013-09-30 17:00 | TechOps-B[3%] | 8554.7448
1.2.1.3.4 | ES&H Support FY14 | 2013-10-01 08:00 | 2014-09-30 17:00 | TechOps-B[3%] | 8554.7448
1.2.1.3.5 | ES&H Support FY15 | 2014-10-01 08:00 | 2015-09-30 17:00 | TechOps-B[3%] | 8554.7448
1.2.1.4 | Quality Assurance | 2011-07-01 08:00 | 2015-09-30 17:00 |  | 22790.8016
1.2.1.4.1 | QA Support FY11 | 2011-07-01 08:00 | 2011-09-30 17:00 |  | 0
1.2.1.4.2 | QA Support FY12 | 2011-10-03 08:00 | 2012-09-28 17:00 | TechOps-B[2%] | 5681.312
1.2.1.4.3 | QA Support FY13 | 2012-10-01 08:00 | 2013-09-30 17:00 | TechOps-B[2%] | 5703.1632
1.2.1.4.4 | QA Support FY14 | 2013-10-01 08:00 | 2014-09-30 17:00 | TechOps-B[2%] | 5703.1632
1.2.1.4.5 | QA Support FY15 | 2014-10-01 08:00 | 2015-09-30 17:00 | TechOps-B[2%] | 5703.1632
1.2.2 | iTOP System | 2011-02-28 08:00 | 2015-08-28 17:00 |  | 6356031.6
1.2.2.1 | iTOP Optics | 2011-02-28 08:00 | 2015-01-16 17:00 |  | 6056475
1.2.2.1.1 | Design | 2011-02-28 08:00 | 2011-11-22 17:00 |  | 0
1.2.2.1.1.1 | Physics analysis of design | 2011-02-28 08:00 | 2011-09-09 17:00 |  | 0
1.2.2.1.1.2 | Build 1/16 Prototype | 2011-07-15 08:00 | 2011-09-08 17:00 |  | 0
1.2.2.1.1.2.1 | Receive phototubes from HPK | 2011-07-15 08:00 | 2011-07-15 08:00 |  | 0
1.2.2.1.1.2.2 | Complete 1/16 prototype | 2011-07-15 08:00 | 2011-09-08 17:00 |  | 0
1.2.2.1.1.3 | Beam test with 1/16 prototype | 2011-09-09 08:00 | 2011-09-22 17:00 |  | 0
1.2.2.1.1.4 | Analysis of test beam data | 2011-09-23 08:00 | 2011-10-06 17:00 |  | 0
1.2.2.1.1.5 | iTOP design ready for external review | 2011-10-21 17:00 | 2011-10-21 17:00 |  | 0
1.2.2.1.1.6 | iTOP external review | 2011-10-24 08:00 | 2011-10-25 17:00 |  | 0
1.2.2.1.1.7 | Receive review report | 2011-10-26 08:00 | 2011-11-08 17:00 |  | 0
1.2.2.1.1.8 | Respond to review | 2011-11-09 08:00 | 2011-11-22 17:00 |  | 0
1.2.2.1.1.9 | iTOP design approved | 2011-11-22 17:00 | 2011-11-22 17:00 |  | 0
1.2.2.1.2 | Quartz Bars | 2011-07-04 08:00 | 2014-11-21 17:00 |  | 4335500
1.2.2.1.2.1 | Develop specifications | 2011-11-23 08:00 | 2011-11-29 17:00 |  | 0
1.2.2.1.2.2 | Specifications issued to procurement | 2011-11-29 17:00 | 2011-11-29 17:00 |  | 0
1.2.2.1.2.3 | Procurement review and create RFP | 2011-11-30 08:00 | 2011-12-13 17:00 |  | 0
1.2.2.1.2.4 | RFP issued to vendors | 2011-12-13 17:00 | 2011-12-13 17:00 |  | 0
1.2.2.1.2.5 | Vendors develop proposals/bids | 2011-12-14 08:00 | 2011-12-27 17:00 |  | 0
1.2.2.1.2.6 | All bids received | 2011-12-27 17:00 | 2011-12-27 17:00 |  | 0
1.2.2.1.2.7 | Review bids and create contract | 2011-12-28 08:00 | 2012-01-03 17:00 |  | 0
1.2.2.1.2.8 | Award Contract | 2012-01-03 17:00 | 2012-01-03 17:00 |  | 0
1.2.2.1.2.9 | Procure Quartz Bars | 2011-07-04 08:00 | 2014-11-21 17:00 |  | 4335500
1.2.2.1.2.9.1 | Produce quartz blanks A | 2011-07-04 08:00 | 2012-02-10 17:00 | Qblank[14] | 504000
1.2.2.1.2.9.2 | Produce quartz blanks B | 2012-10-02 08:00 | 2013-09-24 17:00 | Qblank[12] | 432000
1.2.2.1.2.9.3 | Produce quartz blanks C | 2013-10-02 08:00 | 2014-05-13 17:00 | Qblank[8] | 288000
1.2.2.1.2.9.4 | Pre-production Bars | 2012-07-03 08:00 | 2012-10-22 17:00 | Qbar[2],QbarNRE[1] | 215500
1.2.2.1.2.9.5 | Lot 1 Bars | 2012-10-23 08:00 | 2013-01-18 17:00 | Qbar[4] | 362000
1.2.2.1.2.9.6 | Lot 2 Bars | 2013-01-21 08:00 | 2013-06-03 17:00 | Qbar[6] | 543000
1.2.2.1.2.9.7 | Lot 3 Bars | 2013-06-04 08:00 | 2013-11-28 17:00 | Qbar[8] | 724000
1.2.2.1.2.9.8 | Lot 4 Bars | 2013-11-29 08:00 | 2014-04-11 17:00 | Qbar[6] | 543000
1.2.2.1.2.9.9 | Lot 5 Bars | 2014-04-14 08:00 | 2014-11-21 17:00 | Qbar[8] | 724000
1.2.2.1.3 | Quartz Mirrors | 2011-11-23 08:00 | 2013-12-10 17:00 |  | 933225
1.2.2.1.3.1 | Develop specifications | 2011-11-23 08:00 | 2011-12-06 17:00 |  | 0
1.2.2.1.3.2 | Specifications issued to procurement | 2011-12-06 17:00 | 2011-12-06 17:00 |  | 0
1.2.2.1.3.3 | Procurement review and create RFP | 2011-12-07 08:00 | 2011-12-20 17:00 |  | 0
1.2.2.1.3.4 | RFP issued to vendors | 2011-12-20 17:00 | 2011-12-20 17:00 |  | 0
1.2.2.1.3.5 | Vendors develop proposals/bids | 2011-12-21 08:00 | 2012-01-03 17:00 |  | 0
1.2.2.1.3.6 | All bids received | 2012-01-03 17:00 | 2012-01-03 17:00 |  | 0
1.2.2.1.3.7 | Review bids and create contract | 2012-01-04 08:00 | 2012-01-10 17:00 |  | 0
1.2.2.1.3.8 | Award Contract | 2012-01-10 17:00 | 2012-01-10 17:00 |  | 0
1.2.2.1.3.9 | Procure Quartz Mirrors | 2012-01-11 08:00 | 2013-12-10 17:00 |  | 933225
1.2.2.1.3.9.1 | Pre-production Mirrors | 2012-01-11 08:00 | 2012-03-06 17:00 | QmirrorNRE[1],Qmirror[1] | 96025
1.2.2.1.3.9.2 | Lot 1 Mirrors | 2012-10-23 08:00 | 2012-11-19 17:00 | Qmirror[2] | 104650
1.2.2.1.3.9.3 | Lot 2 Mirrors | 2012-11-20 08:00 | 2012-12-31 17:00 | Qmirror[3] | 156975
1.2.2.1.3.9.4 | Lot 3 Mirrors | 2013-01-01 08:00 | 2013-02-25 17:00 | Qmirror[4] | 209300
1.2.2.1.3.9.5 | Lot 4 Mirrors | 2013-02-26 08:00 | 2013-04-08 17:00 | Qmirror[3] | 156975
1.2.2.1.3.9.6 | Lot 4 Mirrors | 2013-10-02 08:00 | 2013-12-10 17:00 | Qmirror[4] | 209300
1.2.2.1.4 | Quartz Wedges | 2011-11-23 08:00 | 2014-02-18 17:00 |  | 718750
1.2.2.1.4.1 | Develop specifications | 2011-11-23 08:00 | 2011-12-06 17:00 |  | 0
1.2.2.1.4.2 | Specifications issued to procurement | 2011-12-06 17:00 | 2011-12-06 17:00 |  | 0
1.2.2.1.4.3 | Procurement review and create RFP | 2011-12-07 08:00 | 2012-01-03 17:00 |  | 0
1.2.2.1.4.4 | RFP issued to vendors | 2012-01-03 17:00 | 2012-01-03 17:00 |  | 0
1.2.2.1.4.5 | Vendors develop proposals/bids | 2012-01-04 08:00 | 2012-01-17 17:00 |  | 0
1.2.2.1.4.6 | All bids received | 2012-01-17 17:00 | 2012-01-17 17:00 |  | 0
1.2.2.1.4.7 | Review bids and create contract | 2012-01-18 08:00 | 2012-01-24 17:00 |  | 0
1.2.2.1.4.8 | Award Contract | 2012-01-24 17:00 | 2012-01-24 17:00 |  | 0
1.2.2.1.4.9 | Procure Quartz Wedges | 2012-03-07 08:00 | 2014-02-18 17:00 |  | 718750
1.2.2.1.4.9.1 | Pre-production Wedges | 2012-03-07 08:00 | 2012-05-01 17:00 | Qwedge[1],QwedgeNRE[1] | 74750
1.2.2.1.4.9.2 | Lot 1 Wedges | 2012-11-20 08:00 | 2012-12-17 17:00 | Qwedge[2] | 80500
1.2.2.1.4.9.3 | Lot 2 Wedges | 2012-12-18 08:00 | 2013-01-28 17:00 | Qwedge[3] | 120750
1.2.2.1.4.9.4 | Lot 3 Wedges | 2013-01-29 08:00 | 2013-03-25 17:00 | Qwedge[4] | 161000
1.2.2.1.4.9.5 | Lot 4 Wedges | 2013-03-26 08:00 | 2013-05-06 17:00 | Qwedge[3] | 120750
1.2.2.1.4.9.6 | Lot 4 Wedges | 2013-12-11 08:00 | 2014-02-18 17:00 | Qwedge[4] | 161000
1.2.2.1.5 | Optics Assembly | 2012-10-23 08:00 | 2014-12-05 17:00 |  | 0
1.2.2.1.5.1 | Pre-production optics | 2012-10-23 08:00 | 2012-11-05 17:00 |  | 0
1.2.2.1.5.2 | Lot 1 optics | 2013-01-21 08:00 | 2013-02-01 17:00 |  | 0
1.2.2.1.5.3 | Lot 2 optics | 2013-06-04 08:00 | 2013-06-17 17:00 |  | 0
1.2.2.1.5.4 | Lot 3 optics | 2013-11-29 08:00 | 2013-12-12 17:00 |  | 0
1.2.2.1.5.5 | Lot 4 optics | 2014-11-24 08:00 | 2014-12-05 17:00 |  | 0
1.2.2.1.6 | QA/QC Optics | 2012-11-06 08:00 | 2014-12-19 17:00 |  | 0
1.2.2.1.6.1 | Pre-production optics | 2012-11-06 08:00 | 2012-11-19 17:00 |  | 0
1.2.2.1.6.2 | Lot 1 optics | 2013-02-04 08:00 | 2013-02-15 17:00 |  | 0
1.2.2.1.6.3 | Lot 2 optics | 2013-06-18 08:00 | 2013-07-01 17:00 |  | 0
1.2.2.1.6.4 | Lot 3 optics | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-26 17:00 |  | 0
1.2.2.1.6.5 | Lot 4 optics | 2014-12-08 08:00 | 2014-12-19 17:00 |  | 0
1.2.2.1.7 | Ship Optics | 2013-02-18 08:00 | 2015-01-16 17:00 |  | 69000
1.2.2.1.7.1 | Lot 1 Optics | 2013-02-18 08:00 | 2013-03-15 17:00 | MandS[20,000] | 23000
1.2.2.1.7.2 | Lot 1 Optics Received | 2013-03-15 17:00 | 2013-03-15 17:00 |  | 0
1.2.2.1.7.3 | Lot 2&3 Optics | 2013-12-27 08:00 | 2014-01-23 17:00 | MandS[20,000] | 23000
1.2.2.1.7.4 | Lot 2&3 Optics Received | 2014-01-23 17:00 | 2014-01-23 17:00 |  | 0
1.2.2.1.7.5 | Lot 3 Optics | 2014-12-22 08:00 | 2015-01-16 17:00 | MandS[20,000] | 23000
1.2.2.1.7.6 | Lot 3 Optics Received | 2015-01-16 17:00 | 2015-01-16 17:00 |  | 0
1.2.2.2 | ITOP Photodetectors | 2011-11-01 08:00 | 2014-04-01 17:00 |  | 556.6
1.2.2.2.1 | Pre-production photodetectors available | 2011-11-01 08:00 | 2012-02-20 17:00 | SiPMTs[34] | 39.1
1.2.2.2.2 | Lot 1 photodetectors available | 2012-12-25 08:00 | 2013-06-24 17:00 | SiPMTs[225] | 258.75
1.2.2.2.3 | Lot 2 photodetectors available | 2013-10-02 08:00 | 2014-04-01 17:00 | SiPMTs[225] | 258.75
1.2.2.3 | iTOP Mechanical Systems | 2011-02-28 08:00 | 2014-03-03 17:00 |  | 0
1.2.2.3.1 | Design for preproduction detectors | 2011-02-28 08:00 | 2011-11-04 17:00 |  | 0
1.2.2.3.2 | Fabrication of pre-production units | 2011-11-07 08:00 | 2012-01-27 17:00 |  | 0
1.2.2.3.3 | Shipping of preproduction units | 2012-01-30 08:00 | 2012-02-24 17:00 |  | 0
1.2.2.3.4 | Modify design based on lessons learned | 2013-07-23 08:00 | 2013-08-19 17:00 |  | 0
1.2.2.3.5 | Final design complete | 2013-08-19 17:00 | 2013-08-19 17:00 |  | 0
1.2.2.3.6 | Modify/replace components for pre-production units | 2013-08-20 08:00 | 2013-11-11 17:00 |  | 0
1.2.2.3.7 | Fabrication for Lot 1 detectors | 2013-08-20 08:00 | 2013-11-11 17:00 |  | 0
1.2.2.3.8 | Shipping of units for Lot 1 (and preproduction mods) | 2013-11-12 08:00 | 2013-12-09 17:00 |  | 0
1.2.2.3.9 | Lot 1 iTOP Mech. Received | 2013-12-09 17:00 | 2013-12-09 17:00 |  | 0
1.2.2.3.10 | Fabrication for Lot 2 detectors | 2013-11-12 08:00 | 2014-02-03 17:00 |  | 0
1.2.2.3.11 | Shipping for Lot 2 | 2014-02-04 08:00 | 2014-03-03 17:00 |  | 0
1.2.2.3.12 | Lot 2 iTOP Mech. Received | 2014-03-03 17:00 | 2014-03-03 17:00 |  | 0
1.2.2.4 | iTOP Calibration System | 2012-10-02 08:00 | 2013-09-02 17:00 |  | 178250
1.2.2.4.1 | Engineering | 2012-10-02 08:00 | 2013-03-18 17:00 | Labor[20,000] | 23000
1.2.2.4.2 | Equipment | 2013-03-19 08:00 | 2013-06-10 17:00 | Equipment[75,000] | 86250
1.2.2.4.3 | Fiber | 2013-03-19 08:00 | 2013-06-10 17:00 | MandS[50,000] | 57500
1.2.2.4.4 | Assembly and test | 2013-06-11 08:00 | 2013-09-02 17:00 | Labor[10,000] | 11500
1.2.2.5 | iTOP Integration | 2013-04-16 08:00 | 2015-02-13 17:00 |  | 23000
1.2.2.5.1 | Pre-production iTOP integration | 2013-04-16 08:00 | 2013-05-13 17:00 |  | 0
1.2.2.5.2 | Review lessons learned | 2013-05-14 08:00 | 2013-05-27 17:00 |  | 0
1.2.2.5.3 | Rebuild preproduction units | 2013-12-10 08:00 | 2014-01-06 17:00 |  | 0
1.2.2.5.4 | Lot 1 iTOP integration | 2014-02-04 08:00 | 2014-03-03 17:00 | Labor[10,000] | 11500
1.2.2.5.5 | Lot 2 iTOP integration | 2015-01-19 08:00 | 2015-02-13 17:00 | Labor[10,000] | 11500
1.2.2.6 | iTOP Testing | 2013-05-14 08:00 | 2015-04-10 17:00 |  | 46000
1.2.2.6.1 | Pre-production iTOP tests | 2013-05-14 08:00 | 2013-07-08 17:00 | Labor[10,000] | 11500
1.2.2.6.2 | Review lessons learned | 2013-07-09 08:00 | 2013-07-22 17:00 |  | 0
1.2.2.6.3 | Test rebuilt pre-prod. Units | 2014-01-07 08:00 | 2014-03-03 17:00 |  | 0
1.2.2.6.4 | Lot 1 iTOP tests | 2014-03-04 08:00 | 2014-04-28 17:00 | Labor[15,000] | 17250
1.2.2.6.5 | Lot 2 iTOP tests | 2015-02-16 08:00 | 2015-04-10 17:00 | Labor[15,000] | 17250
1.2.2.7 | iTOP Installation | 2015-04-10 17:00 | 2015-06-05 17:00 |  | 17250
1.2.2.7.1 | iTOP modules ready for installation | 2015-04-10 17:00 | 2015-04-10 17:00 |  | 0
1.2.2.7.2 | Installation of iTOP modules | 2015-04-13 08:00 | 2015-06-05 17:00 | Labor[15,000] | 17250
1.2.2.7.3 | iTOP modules installed | 2015-06-05 17:00 | 2015-06-05 17:00 |  | 0
1.2.2.8 | iTOP commissioning | 2015-06-08 08:00 | 2015-08-28 17:00 |  | 34500
1.2.2.8.1 | Commission the iTOP | 2015-06-08 08:00 | 2015-08-28 17:00 | Labor[30,000] | 34500
1.2.2.8.2 | iTOP system completed | 2015-08-28 17:00 | 2015-08-28 17:00 |  | 0
1.2.3 | Readout Systems | 2011-02-28 08:00 | 2014-09-30 17:00 |  | 1739374
1.2.3.1 | iTOP Development | 2011-02-28 08:00 | 2014-09-30 17:00 | Labor[155,326] | 266826
1.2.3.2 | E-KLM & B-KLM Development | 2011-02-28 08:00 | 2014-09-30 | Labor[33,818] | 109818
1.2.3.3 | Beam Monitor Development | 2011-02-28 08:00 | 2014-09-30 | Labor[48,466] | 104966
1.2.3.4 | iTOP Readout System | 2011-02-28 08:00 | 2014-09-30 | Labor[38,456] | 650856
1.2.3.5 | E-KLM Readout System | 2011-02-28 08:00 | 2014-09-30 | Labor[21,608] | 271608
1.2.3.6 | B-KLM Readout System | 2011-02-28 08:00 | 2014-09-30 | Labor[35,333] | 126833
1.2.3.7 | Beam Monitor Readout System | 2011-02-28 08:00 | 2014-09-30 | Labor[19,467] | 208467
1.2.4 | Endcap KLM System | 2011-07-04 08:00 | 2012-06-08 17:00 |  | 214475
1.2.4.1 | EKLM Optical Fibers | 2011-07-04 08:00 | 2012-06-08 17:00 |  | 115000
1.2.4.1.1 | Develop specifications | 2011-07-04 08:00 | 2011-07-08 17:00 |  | 0
1.2.4.1.2 | Specifications issued to procurement | 2011-07-08 17:00 | 2011-07-08 17:00 |  | 0
1.2.4.1.3 | Procurement review and create RFP | 2011-07-11 08:00 | 2011-07-15 17:00 |  | 0
1.2.4.1.4 | RFP issued to vendors | 2011-07-15 17:00 | 2011-07-15 17:00 |  | 0
1.2.4.1.5 | Vendors develop proposals/bids | 2011-07-18 08:00 | 2011-07-29 17:00 |  | 0
1.2.4.1.6 | All bids received | 2011-07-29 17:00 | 2011-07-29 17:00 |  | 0
1.2.4.1.7 | Review bids and create contract | 2011-08-01 08:00 | 2011-08-05 17:00 | WLS[95,000],Labor[5,000] | 115000
1.2.4.1.8 | Award Contract | 2011-08-05 17:00 | 2011-08-05 17:00 |  | 0
1.2.4.1.9 | EKLM Fiber - Lot 1 | 2011-08-08 08:00 | 2011-12-09 17:00 |  | 0
1.2.4.1.9.1 | Procure WLS fiber - Lot 1 | 2011-08-08 08:00 | 2011-10-28 17:00 |  | 0
1.2.4.1.9.2 | QA/QC Fibers - Lot 1 | 2011-10-31 08:00 | 2011-11-11 17:00 |  | 0
1.2.4.1.9.3 | Ship WLS fiber - Lot 1 | 2011-11-14 08:00 | 2011-12-09 17:00 |  | 0
1.2.4.1.10 | EKLM Fiber - Lot 2 | 2011-10-31 08:00 | 2012-06-08 17:00 |  | 0
1.2.4.1.10.1 | Procure WLS fiber - Lot 2 | 2011-10-31 08:00 | 2012-04-13 17:00 |  | 0
1.2.4.1.10.2 | QA/QC Fibers - Lot 2 | 2012-04-16 08:00 | 2012-05-11 17:00 |  | 0
1.2.4.1.10.3 | Ship WLS fiber - Lot 1 | 2012-05-14 08:00 | 2012-06-08 17:00 |  | 0
1.2.4.1.11 | EKLM WLS fiber delivered | 2012-06-08 17:00 | 2012-06-08 17:00 |  | 0
1.2.4.2 | EKLM HV Electronics | 2011-07-04 08:00 | 2012-01-13 17:00 |  | 66125
1.2.4.2.1 | Develop specifications | 2011-07-04 08:00 | 2011-07-15 17:00 |  | 0
1.2.4.2.2 | Specifications issued to procurement | 2011-07-15 17:00 | 2011-07-15 17:00 |  | 0
1.2.4.2.3 | Procurement review and create RFP | 2011-07-18 08:00 | 2011-07-29 17:00 |  | 0
1.2.4.2.4 | RFP issued to vendors | 2011-07-29 17:00 | 2011-07-29 17:00 |  | 0
1.2.4.2.5 | Vendors develop proposals/bids | 2011-08-01 08:00 | 2011-08-12 17:00 |  | 0
1.2.4.2.6 | All bids received | 2011-08-12 17:00 | 2011-08-12 17:00 |  | 0
1.2.4.2.7 | Review bids and create contract | 2011-08-15 08:00 | 2011-08-19 17:00 | Equipment[50,000],Labor[2,500] | 60375
1.2.4.2.8 | Award Contract | 2011-08-19 17:00 | 2011-08-19 17:00 |  | 0
1.2.4.2.9 | HV Crates | 2011-08-22 08:00 | 2012-01-13 17:00 |  | 0
1.2.4.2.9.1 | Procure HV Crates | 2011-08-22 08:00 | 2011-11-11 17:00 |  | 0
1.2.4.2.9.2 | QA/QC HV crates | 2011-11-14 08:00 | 2011-11-18 17:00 |  | 0
1.2.4.2.9.3 | Ship HV crates | 2011-12-19 08:00 | 2012-01-13 17:00 |  | 0
1.2.4.2.10 | HV Modules | 2011-08-22 08:00 | 2012-01-13 17:00 |  | 5750
1.2.4.2.10.1 | Procure HV Modules | 2011-08-22 08:00 | 2011-11-11 17:00 |  | 0
1.2.4.2.10.2 | QA/QC HV Modules | 2011-11-21 08:00 | 2011-12-16 17:00 |  | 0
1.2.4.2.10.3 | Ship HV Modules | 2011-12-19 08:00 | 2012-01-13 17:00 | MandS[5,000] | 5750
1.2.4.2.11 | EKLM HV Electronics delivered | 2012-01-13 17:00 | 2012-01-13 17:00 |  | 0
1.2.4.3 | EKLM High Voltage cables/connectors | 2011-07-04 08:00 | 2012-02-24 17:00 |  | 33350
1.2.4.3.1 | HV Cables | 2011-07-04 08:00 | 2011-10-21 17:00 |  | 12650
1.2.4.3.1.1 | Develop cable specifications | 2011-07-04 08:00 | 2011-07-08 17:00 |  | 0
1.2.4.3.1.2 | Specifications issued to procurement | 2011-07-08 17:00 | 2011-07-08 17:00 |  | 0
1.2.4.3.1.3 | Procurement review and create RFP | 2011-07-11 08:00 | 2011-07-22 17:00 |  | 0
1.2.4.3.1.4 | RFP issued to vendors | 2011-07-22 17:00 | 2011-07-22 17:00 |  | 0
1.2.4.3.1.5 | Vendors develop proposals/bids | 2011-07-25 08:00 | 2011-08-05 17:00 |  | 0
1.2.4.3.1.6 | All bids received | 2011-08-05 17:00 | 2011-08-05 17:00 |  | 0
1.2.4.3.1.7 | Review bids and create contract | 2011-08-08 08:00 | 2011-08-12 17:00 | Equipment[10,000],Labor[1,000] | 12650
1.2.4.3.1.8 | Award Contract | 2011-08-15 08:00 | 2011-08-19 17:00 |  | 0
1.2.4.3.1.9 | Procure cables | 2011-08-22 08:00 | 2011-10-21 17:00 |  | 0
1.2.4.3.2 | HV Connectors | 2011-07-04 08:00 | 2011-10-21 17:00 |  | 12650
1.2.4.3.2.1 | Develop connector specifications | 2011-07-04 08:00 | 2011-07-08 17:00 |  | 0
1.2.4.3.2.2 | Specifications issued to procurement | 2011-07-08 17:00 | 2011-07-08 17:00 |  | 0
1.2.4.3.2.3 | Procurement review and create RFP | 2011-07-11 08:00 | 2011-07-22 17:00 |  | 0
1.2.4.3.2.4 | RFP issued to vendors | 2011-07-22 17:00 | 2011-07-22 17:00 |  | 0
1.2.4.3.2.5 | Vendors develop proposals/bids | 2011-07-25 08:00 | 2011-08-05 17:00 |  | 0
1.2.4.3.2.6 | All bids received | 2011-08-05 17:00 | 2011-08-05 17:00 |  | 0
1.2.4.3.2.7 | Review bids and create contract | 2011-08-08 08:00 | 2011-08-12 17:00 | Equipment[10,000],Labor[1,000] | 12650
1.2.4.3.2.8 | Award Contract | 2011-08-15 08:00 | 2011-08-19 17:00 |  | 0
1.2.4.3.2.9 | Procure connectors | 2011-08-22 08:00 | 2011-10-21 17:00 |  | 0
1.2.4.3.3 | Cable assemblies | 2011-10-24 08:00 | 2012-02-24 17:00 |  | 8050
1.2.4.3.3.1 | Cut cable to length | 2011-10-24 08:00 | 2011-11-18 17:00 |  | 0
1.2.4.3.3.2 | Attach connectors | 2011-11-21 08:00 | 2011-12-16 17:00 | Labor[2,000] | 2300
1.2.4.3.3.3 | QA/QC | 2011-12-19 08:00 | 2012-01-27 17:00 |  | 0
1.2.4.3.3.4 | Ship cable assemblies | 2012-01-30 08:00 | 2012-02-24 17:00 | MandS[5,000] | 5750
1.2.4.3.4 | EKLM HV Cable Assemblies Delivered | 2012-02-24 17:00 | 2012-02-24 17:00 |  | 0
1.2.5 | Barrel KLM Layers 0 and 1 | 2011-02-28 08:00 | 2013-04-29 17:00 |  | 316250
1.2.5.1 | BKLM Layers 0 and 1 | 2011-02-28 08:00 | 2012-12-17 17:00 |  | 264500
1.2.5.1.1 | BKLM Optical Fibers | 2011-02-28 08:00 | 2011-08-05 17:00 |  | 24150
1.2.5.1.1.1 | Develop specifications | 2011-07-04 08:00 | 2011-07-08 17:00 |  | 0
1.2.5.1.1.2 | Specifications issued to procurement | 2011-07-08 17:00 | 2011-07-08 17:00 |  | 0
1.2.5.1.1.3 | Procurement review and create RFP | 2011-07-11 08:00 | 2011-07-15 17:00 |  | 0
1.2.5.1.1.4 | RFP issued to vendors | 2011-07-15 17:00 | 2011-07-15 17:00 |  | 0
1.2.5.1.1.5 | Vendors develop proposals/bids | 2011-07-18 08:00 | 2011-07-29 17:00 |  | 0
1.2.5.1.1.6 | All bids received | 2011-07-29 17:00 | 2011-07-29 17:00 |  | 0
1.2.5.1.1.7 | Review bids and create contract | 2011-08-01 08:00 | 2011-08-05 17:00 | WLS[20,000],Labor[1,000] | 24150
1.2.5.1.1.8 | Award Contract | 2011-08-05 17:00 | 2011-08-05 17:00 |  | 0
1.2.5.1.1.9 | Procure WLS fiber | 2011-02-28 08:00 | 2011-05-20 17:00 |  | 0
1.2.5.1.1.10 | QA/QC Fibers | 2011-05-23 08:00 | 2011-06-03 17:00 |  | 0
1.2.5.1.1.11 | Ship WLS fiber | 2011-06-06 08:00 | 2011-07-01 17:00 |  | 0
1.2.5.1.1.12 | BKLM WLS fiber delivered | 2011-07-01 17:00 | 2011-07-01 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2 | BKLM HV Electronics | 2011-02-28 08:00 | 2011-09-09 17:00 |  | 14375
1.2.5.1.2.1 | Develop specifications | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-11 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.2 | Specifications issued to procurement | 2011-03-11 17:00 | 2011-03-11 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.3 | Procurement review and create RFP | 2011-03-14 08:00 | 2011-03-25 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.4 | RFP issued to vendors | 2011-03-25 17:00 | 2011-03-25 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.5 | Vendors develop proposals/bids | 2011-03-28 08:00 | 2011-04-08 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.6 | All bids received | 2011-04-08 17:00 | 2011-04-08 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.7 | Review bids and create contract | 2011-04-11 08:00 | 2011-04-15 17:00 | Equipment[10,000],Labor[500] | 12075
1.2.5.1.2.8 | Award Contract | 2011-04-15 17:00 | 2011-04-15 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.9 | HV Crates | 2011-04-18 08:00 | 2011-09-09 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.9.1 | Procure HV Crates | 2011-04-18 08:00 | 2011-07-08 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.9.2 | QA/QC HV crates | 2011-07-11 08:00 | 2011-07-15 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.9.3 | Ship HV crates | 2011-08-15 08:00 | 2011-09-09 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.10 | HV Modules | 2011-04-18 08:00 | 2011-09-09 17:00 |  | 2300
1.2.5.1.2.10.1 | Procure HV Modules | 2011-04-18 08:00 | 2011-07-08 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.10.2 | QA/QC HV Modules | 2011-07-18 08:00 | 2011-08-12 17:00 |  | 0
1.2.5.1.2.10.3 | Ship HV Modules | 2011-08-15 08:00 | 2011-09-09 17:00 | MandS[2,000] | 2300
1.2.5.1.2.11 | BKLM HV Electronics delivered | 2011-09-09 17:00 | 2011-09-09 17:00 |  | 0
1.2.5.1.3 | BKLM Photosensors | 2012-07-03 08:00 | 2012-10-29 17:00 |  | 60375
1.2.5.1.3.1 | Develop specifications | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-16 17:00 |  | 0
1.2.5.1.3.2 | Specifications issued to procurement | 2012-07-16 17:00 | 2012-07-16 17:00 |  | 0
1.2.5.1.3.3 | Procurement review and create RFP | 2012-07-17 08:00 | 2012-07-30 17:00 |  | 0
1.2.5.1.3.4 | RFP issued to vendors | 2012-07-30 17:00 | 2012-07-30 17:00 |  | 0
1.2.5.1.3.5 | Vendors develop proposals/bids | 2012-07-31 08:00 | 2012-08-13 17:00 |  | 0
1.2.5.1.3.6 | All bids received | 2012-08-13 17:00 | 2012-08-13 17:00 |  | 0
1.2.5.1.3.7 | Review bids and create contract | 2012-08-14 08:00 | 2012-08-20 17:00 | SiPMTs[50,000],Labor[2,500] | 60375
1.2.5.1.3.8 | Award Contract | 2012-08-20 17:00 | 2012-08-20 17:00 |  | 0
1.2.5.1.3.9 | Procure Photosensors | 2012-08-21 08:00 | 2012-10-15 17:00 |  | 0
1.2.5.1.3.10 | QA/QC Photosensors | 2012-10-16 08:00 | 2012-10-29 17:00 |  | 0
1.2.5.1.3.11 | Photosensors delivered | 2012-10-29 17:00 | 2012-10-29 17:00 |  | 0
1.2.5.1.4 | BKLM Scintillator Bars | 2012-07-03 08:00 | 2012-10-29 17:00 |  | 66700
1.2.5.1.4.1 | Develop specifications | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-16 17:00 |  | 0
1.2.5.1.4.2 | Specifications issued to procurement | 2012-07-16 17:00 | 2012-07-16 17:00 |  | 0
1.2.5.1.4.3 | Procurement negotiations with FNAL | 2012-07-17 08:00 | 2012-07-30 17:00 |  | 0
1.2.5.1.4.4 | Create contract | 2012-07-31 08:00 | 2012-08-06 17:00 |  | 0
1.2.5.1.4.5 | Award Contract | 2012-08-06 17:00 | 2012-08-06 17:00 |  | 0
1.2.5.1.4.6 | Procure Scintillator bars | 2012-08-07 08:00 | 2012-10-01 17:00 | Scint[58,000] | 66700
1.2.5.1.4.7 | Qa/QC Scintillator Bars | 2012-10-02 08:00 | 2012-10-29 17:00 |  | 0
1.2.5.1.4.8 | Scintillator bars delivered | 2012-08-06 17:00 | 2012-08-06 17:00 |  | 0
1.2.5.1.5 | Assemble scintillators/fibers | 2012-07-03 08:00 | 2012-10-04 17:00 |  | 52900
1.2.5.1.5.1 | Procure epoxy | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-30 17:00 | MandS[20,000] | 23000
1.2.5.1.5.2 | Procure optical gel | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-30 17:00 | MandS[20,000] | 23000
1.2.5.1.5.3 | Machine noryl fixtures (in-house) | 2012-07-03 08:00 | 2012-08-27 17:00 |  | 0
1.2.5.1.5.4 | Cut fiber to length | 2012-07-17 08:00 | 2012-09-10 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.5.5 | Glue fixture to fiber end | 2012-07-31 08:00 | 2012-09-24 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.5.6 | Silver-shine fiber's other end | 2012-08-02 08:00 | 2012-09-26 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.5.7 | Insert fiber in scint w/gel | 2012-08-06 08:00 | 2012-09-28 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.5.8 | Glue fixture end of fiber to scint | 2012-08-08 08:00 | 2012-10-02 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.5.9 | QA/QC of fiber-embedded scint | 2012-08-10 08:00 | 2012-10-04 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6 | Assemble scintillator modules | 2012-07-03 08:00 | 2012-11-19 17:00 |  | 27600
1.2.5.1.6.1 | Procure Al I-beams for grid | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-23 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.2 | Machine I-beams (in-house) | 2012-07-24 08:00 | 2012-08-13 17:00 | Labor[2,000] | 2300
1.2.5.1.6.3 | Procure Al bars for module frame | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-23 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.4 | Machine I-beams (in-house) | 2012-07-24 08:00 | 2012-08-13 17:00 | Labor[2,000] | 2300
1.2.5.1.6.5 | Procure Al sheets for module covers | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-23 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.6 | Cut Al sheets to size (in-house) | 2012-07-24 08:00 | 2012-08-13 17:00 | Labor[2,000] | 2300
1.2.5.1.6.7 | Procure shock-absorbing bumpers | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-16 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.8 | Procure cushioning foam sheets | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-16 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.9 | Glue 12 scints to base sheet | 2012-08-17 08:00 | 2012-10-11 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.10 | Assemble 3 (4) panels in Al grid | 2012-08-21 08:00 | 2012-10-15 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.11 | Assemble module's X and Y grids | 2012-08-23 08:00 | 2012-10-17 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.12 | Attach sensors to fiber fixtures | 2012-08-27 08:00 | 2012-10-19 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.13 | Attach HV and signal cables | 2012-08-29 08:00 | 2012-10-23 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.14 | Attach module's Al frame | 2012-08-31 08:00 | 2012-10-25 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.15 | Mount shock absorbing bumpers | 2012-09-04 08:00 | 2012-10-29 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.16 | Mount preamps at frame's svc panel | 2012-09-06 08:00 | 2012-10-31 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.17 | Route cables to frame's svc panel | 2012-09-10 08:00 | 2012-11-02 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.18 | QA/QC of each scint/fiber/sensor | 2012-09-12 08:00 | 2012-11-06 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.19 | Install cushioning foam | 2012-09-19 08:00 | 2012-11-13 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.20 | Attach module's top/bottom sheets | 2012-09-19 08:00 | 2012-11-13 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.6.21 | Place module in shipping crate | 2012-09-25 08:00 | 2012-11-19 17:00 | Labor[1,000] | 1150
1.2.5.1.7 | Shipping crates | 2012-07-03 08:00 | 2012-09-24 17:00 |  | 5750
1.2.5.1.7.1 | Develop specifications | 2012-07-03 08:00 | 2012-07-30 17:00 |  | 0
1.2.5.1.7.2 | Procure plywood, 2x4s, unistrut etc | 2012-07-31 08:00 | 2012-08-27 17:00 | MandS[2,500] | 2875
1.2.5.1.7.3 | Build shipping crates | 2012-08-28 08:00 | 2012-09-24 17:00 | Labor[2,500] | 2875
1.2.5.1.8 | Ship modules to KEK | 2012-11-20 08:00 | 2012-12-17 17:00 |  | 12650
1.2.5.1.8.1 | Transportation | 2012-11-20 08:00 | 2012-12-17 17:00 | MandS[10,000],Labor[1,000] | 12650
1.2.5.1.9 | BKLM L0-1 modules delivered | 2012-12-17 17:00 | 2012-12-17 17:00 |  | 0
1.2.5.2 | BKLM Test, Install, Commission | 2012-12-18 08:00 | 2013-04-29 17:00 |  | 51750
1.2.5.2.1 | BKLM Layer 0 and 1 Cosmic Ray Tests | 2012-12-18 08:00 | 2013-02-04 17:00 | Labor[5,000],Travel[10,000] | 17250
1.2.5.2.2 | BKLM Layer 0 and 1 Installation | 2013-02-05 08:00 | 2013-03-04 17:00 | Labor[5,000],Travel[10,000] | 17250
1.2.5.2.3 | BKLM Layer 0 and 1 Commissioning | 2013-03-05 08:00 | 2013-04-29 17:00 | Labor[5,000],Travel[10,000] | 17250
1.2.6 | Beamstrahlung Monitor | 2011-02-28 08:00 | 2014-01-10 17:00 |  | 0
1.2.6.1 | Development | 2011-02-28 08:00 | 2012-02-10 17:00 |  | 0
1.2.6.2 | Prototype Fabrication and Assembly | 2012-02-13 08:00 | 2012-07-27 17:00 |  | 0
1.2.6.3 | Test at CESR-TA | 2012-07-30 08:00 | 2012-10-19 17:00 |  | 0
1.2.6.4 | Final System Design | 2012-10-22 08:00 | 2012-12-14 17:00 |  | 0
1.2.6.5 | Design Complete | 2012-12-14 17:00 | 2012-12-14 17:00 |  | 0
1.2.6.6 | Final System Fabrication and Assembly | 2012-12-17 08:00 | 2013-05-31 17:00 | BeamMon[169,450] | 0
1.2.6.7 | Final System Testing | 2013-06-03 08:00 | 2013-08-23 17:00 |  | 0
1.2.6.8 | Ship to KEK | 2013-08-26 08:00 | 2013-09-20 17:00 |  | 0
1.2.6.9 | Beam Monitor arrives at KEK | 2013-09-20 17:00 | 2013-09-20 17:00 |  | 0
1.2.6.10 | Installation at KEK | 2013-09-23 08:00 | 2013-10-18 17:00 |  | 0
1.2.6.11 | Commissioning | 2013-10-21 08:00 | 2014-01-10 17:00 |  | 0
1.2.7 | BEAST | 2011-11-01 08:00 | 2013-12-24 17:00 |  | 290950
1.2.7.1 | Design | 2011-11-01 08:00 | 2012-09-28 17:00 | Labor[5,000] | 5750
1.2.7.2 | Procurements | 2012-12-25 08:00 | 2013-03-04 17:00 | MandS[80,000],Labor[4,000] | 96600
1.2.7.3 | Fabrications | 2012-12-25 08:00 | 2013-03-04 17:00 | MandS[80,000],Labor[4,000] | 96600
1.2.7.4 | Construction | 2013-03-05 08:00 | 2013-06-10 17:00 | Labor[10,000] | 11500
1.2.7.5 | Testing | 2013-06-11 08:00 | 2013-09-02 17:00 | Labor[5,000] | 5750
1.2.7.6 | Shipping to KEK | 2013-09-03 08:00 | 2013-09-30 17:00 | MandS[5,000] | 5750
1.2.7.7 | BEAST Delivered | 2013-09-30 17:00 | 2013-09-30 17:00 |  | 0
1.2.7.8 | Installation | 2013-10-02 08:00 | 2013-10-29 17:00 | Labor[10,000],Travel[10,000] | 23000
1.2.7.9 | BEAST Commissioning | 2013-10-30 08:00 | 2013-11-26 17:00 | Labor[10,000],Travel[10,000] | 23000
1.2.7.10 | KEK-B Commissioning with BEAST | 2013-11-27 08:00 | 2013-12-24 17:00 | Labor[10,000],Travel[10,000] | 23000
1.3 | Contingency (25%) | 2011-04-01 08:00 | 2015-09-30 17:00 |  | 2580000
1.3.1 | FY11 Contingency | 2011-04-01 08:00 | 2011-09-30 17:00 | Contingency[49,000] | 49000
1.3.2 | FY12 Contingency | 2011-10-03 08:00 | 2012-09-28 17:00 | Contingency[165,000] | 165000
1.3.3 | FY13 Contingency | 2012-10-01 08:00 | 2013-09-30 17:00 | Contingency[1,168,000] | 1168000
1.3.4 | FY14 Contingency | 2013-10-01 08:00 | 2014-09-30 17:00 | Contingency[1,047,000] | 1047000
1.3.5 | FY15 Contingency | 2014-10-01 08:00 | 2015-09-30 17:00 | Contingency[151,000] | 151000